## app
user-service | 用户认证服务 | 陆征
user-edit-service | 用户编辑服务 | 陆征
address-service | 地址服务 | 陆征
account-service | 账户会员服务 | 陆征
seller-info-service | 店铺信息 | 王金广
payment-service | 支付组件 | 王金广
shopping-cart-service | 购物车服务 | 张广宇
order-service | 订单服务 | 张广宇
info-version-service | 信息版本服务 | 钟宪宇
discount-Service | 折扣 促销服务 | 钟宪宇
inventory-service | 库存服务 | 朱广源
promotion-service | 促销服务Base | 钟宪宇
Search-service | 搜索服务 | 刘树友
concern-Service | 互动服务 | 朱广源
tracks-service | 足迹 | 刘树友
Cms Search-service | CMS搜索服务 | 刘树友

## 商家
Seller-service | 商户认证服务 | 王金广
Promotion-mgr-Service | 促销管理 | 钟宪宇
product-Mgr-service | 商品管理服务 | 朱广源
Order-mgr-service | 订单服务 | 张广宇
Catalog-mgr-service | 产品目录 | 朱广源
Seller-edit-service | 商户编辑服务 | 王金广
sendout-service | 发货服务/推送 | 张广宇
Grant-service | 权限服务 | 金广

## 运营
employee-service | 雇员认证服务 | 陆征
employee-mgr-service | 雇员服务 | 陆征
static-service | 静态化服务 | 王金广
Seller-edit-service | 商户编辑服务 | 王金广
Order-mgr-service | 订单服务 | 张广宇
Catalog-mgr-service | 产品目录 | 钟宪宇
product-Mgr-service | 商品管理服务 | 朱广源
dict-service | 字典管理服务 | 朱广源
Promotion-mgr-Service | 促销管理 | 钟宪宇
Cms-service | CMS服务 | 钟宪宇
前端配置 |  | 钟宪宇

## system
config-service | 统一配置中心 | 刘树友
discovery-servIce | 发现服务中心 | 刘树友
hystrix-dashboard | 监控 | 刘树友
zipkin-tracing | 链路追踪 | 刘树友

## core——jar
User-Dao | 用户持久层 | 陆征
Common | 公共工具 | 陆征
Common entity |  | 陆征
User |  | 陆征
Order-Dao | 订单持久层 | 张广宇
Product-Dao | 商品持久层 | 朱广源
Dict-Dao | 字典持久层 | 朱广源
Search-service | 搜索BASE服务 | 刘树友

## 阶段任务
10.24日任务 | 目标 | 细节 | 状态 | 接口负责人 | 页面负责人
商户端商品模块 | 通过浏览器可以操作商品模块功能 | 商品发布 | 未完成 | 广源/陆征 | 宪宇/林军
|  | 商品列表 | 未完成
|  | 商品上下架 | 未完成
|  | 商品信息编辑 | 未完成
商户端订单模块 | 通过浏览器可以操作订单模块功能 | 订单列表 | 未完成 | 广宇/金广 | 宪宇/林军
|  | 订单详情 | 未完成
|  | 订单发货状态变更 | 未完成
APP端用户信息模块 | 通过浏览器可以注册,编辑，用户信息 | 用户注册 | 未完成 | 广源/陆征 | 宪宇/林军
|  | 完善用户信息 | 未完成
|  | 用户信息编辑 | 未完成
|  | 用户收货地址 | 未完成
商户端商户信息模块 | 通过浏览器可以注册,编辑，用户信息 | 商户注册 | 未完成 | 广宇/金广 | 宪宇/林军
|  | 商户信息编辑 | 未完成
|  | 商户权限(Delay风险) | 未完成