## 移动端
AppCan电商-顾客移动端
序号 | 业务模块 | 一级功能 | 评审点 | 朱广源 | 天数 | 是否完成 | 前端接口负责人 | 天数 | 是否完成 | 备注
1 | 首页模块 | 商品搜索 | 1.搜索历史记录 2.联想关联词显示 | 朱广源 | 90% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 首页活动模板 | 1.后台方案生效后，是否正常显示 2.首页静态化 3.页面活动的链接是否正常跳转 | 王金广 | 80% | 否 | 杨林軍 | 80% | 否
2 | 分类模块 | 商品搜索 | 1.搜索历史记录 2.联想关联词显示 | 朱广源 | 90% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 分类列表 | 1.正常读取平台类目树 2.显示后台三级类目图片 3.通过三级类目进入相应产品列表 | 朱广源 | 90% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
3 | 商品模块 | 商品列表 | 1.根据搜索或者分类读取后台上架商品 2.商品分页读取 3.商品位置记忆 4.根据选中商品读取商品详情 | 朱广源 | 90% | 否 | 杨林軍 | 60% | 否
|  | 商品排序 | 1.价格高低排序 2.销量、人气、新品的从高到低排序 | 朱广源 |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 商品详情 | 1.正常读取后台商品发布的数据 2.记录顾客关注的商品 3.进行商品的直接购买，加入购物车操作 | 朱广源 | 50% | 否 | 杨林軍 | 60% | 否
|  |  | 1.正常读取后台关联商品的店铺基本信息 2.记录顾客关注店铺 3.正常进入店铺，读取店铺首页信息 | 王金广 | 30% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 商品搜索 | 1.搜索历史记录 2.联想关联词显示 | 朱广源 | 0% | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
4 | 购物车模块 | 购物车商品列表 | 1.读取顾客保存的商品，分店铺归类 2.调整商品数量，检验库存，是否和后台库存一致 3.校验商品状态，有货、无货、已下架，匹配后台商品状态 | 张广宇 |  | 否 | 杨林軍 |  | 否
[6 empty] | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 购物车编辑 | 1.删除商品，购物车列表是否更新 | 张广宇 |  | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 商品结算 | 1.结算校验商品是否有库存，匹配后台库存 | 王金广 | 80% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
5 | 支付模块 | 支付宝 | 1.是否正常支付，并返回状态 2.安全策略 3.订单状态是否正常变更 | 王金广 | 0% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
|  | 微信 | 1.是否正常支付，并返回状态 2.安全策略 3.订单状态是否正常变更 | 王金广 | 90% | 否 | 杨林軍 | 30% | 否
6 | 个人中心 | 个人信息管理 | 1.信息存储和否与后台一致 2.是否读取信息与后台一致 | 朱广源 |  | 是 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 地址管理 | 1.地址信息读取是否默认地址 2.订单地址是否读取正确地址 | 朱广源 |  | 是 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 全部订单 | 1.订单状态是否全部正常读取并返回改变 2.顾客订单是否正常读取 3.订单数据与后台保持一致 | 张广宇 |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 待付款订单 | 1.是否显示大订单信息 2.支付后状态变更，并拆分订单 |  |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 待发货订单 | 1.订单退款，不影响之前大订单中其他小订单2.订单数据与后台保持一致 |  |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 待收货订单 | 1.订单退货，不影响之前大订单中其他小订单 2.订单数据与后台保持一致 |  |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 退单（退款/退货） | 1.退单正常退款退货 2.退单数据与后台保持一致 |  |  | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 商品关注 | 1.正常读取显示顾客关注的商品，可进入商品详情 | 王金广 | 70% | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 店铺关注 | 1.正常读取显示顾客关注的店铺，可进入店铺首页 | 王金广 | 70% | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
7 | 店铺模块 | 店铺首页展示 | 1.正常读取后台商家店铺信息和首页方案 | 王金广 | 10% | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 店铺商品展示 | 1.根据搜索或者分类读取后台上架商品 2.商品分页读取 3.商品位置记忆 4.根据选中商品读取商品详情 | 朱广源 | 0 | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 店铺内商品搜索 | 1.关键字搜索店内商品 | 朱广源 | 0 | 否 | 杨林軍 | 0% | 否
|  | 店铺分类 | 1.读取商家后台的商品分类 2.正常读取分类下商品 3.分类变更，前端及时更新 | 王金广 | 50% | 否 | 杨林軍 | 0% | 否

## 商家中心
AppCan电商-商家后台
序号 | 业务模块 | 一级功能 | 评审点 | 后端接口负责人 | 天数 | 是否完成 | 前端接口负责人 | 天数 | 是否完成 | 备注
1 | 登录模块 | 商家登录 | 1.是否验证登录名、密码 | 王金广 | 50% | 否
|  | 找回密码 | 1.短信验证码验证找回 | 王金广 | 0 | 否
2 | 首页模块 | 店铺基本信息 |  |  |  | 否
|  | 商品提醒信息 |  |  |  | 否
|  | 订单提醒信息 |  |  |  | 否
|  | 销售统计信息 |  |  |  | 否
3 | 商品模块 | 商品发布 | 1.是否正常读取平台类目、品牌 2.是否正常发布商品信息，与对应商品列表保持一致 | 朱广源 | 90% | 否
|  | 上架商品管理 | 1.前端售卖后库存与列表商品库存保持一致 2.上架商品是否正常显示 | 朱广源 | 90% | 否
|  | 仓库商品管理 | 1.下架商品编辑是否正常更新下架商品信息 2.下架商品前端不展示 3.删除商品记录到历史商品列表中 | 朱广源 | 90% | 否
|  | 历史商品记录 | 记录删除的商品信息 | 朱广源 |  | 是
4 | 交易模块 | 全部订单 | 1.是否正常显示移动端的对应顾客的订单数据 2.商家审核操作，正常返回移动端 | 张广宇 |  | 否
|  | 退款订单 | 1.商家退款是否平台端调取支付 | 张广宇 |  | 否
|  | 退货订单 | 1.商家退款是否平台端调取支付 | 张广宇 |  | 否
5 | 店铺管理模块 | 店铺分类管理 | 商品分类以及分类下商品信息正常返回给移动端 | 王金广 | 80% | 否
|  | 店铺基本设置 | 店铺信息正常返回给移动端 | 王金广 | 90% | 否
|  | 商家账户设置 |  | 王金广 |  | 否
|  | 店铺账号权限 |  | 王金广 |  | 否
|  | 店铺装修 | 1.店铺首页静态化 2.店铺信息正常返回给前端 | 王金广 | 90% | 否
6 | 商家入驻模块 | 入驻流程 | 1.按入驻流程，正常生成商家申请信息，并返回给平台 | 王金广 | 90% | 否

## 运营平台
AppCan电商-商城运营平台
序号 | 业务模块 | 一级功能 | 评审点 | 后端接口负责人 | 天数 | 是否完成 | 前端接口负责人 | 天数 | 是否完成 | 备注
1 | 登录模块 | 账户登录 |  | 张广宇 |  | 否
2 | 商家模块 | 商家审核 | 1.是否正常读取来自商家端的商户请求 2.商家审核状态是否返回商家端 | 王金广 | 90% | 否
|  | 商家管理 | 是否正常读取审核通过的商家信息 | 王金广 | 90% | 否
3 | 运营模块 | 首页配置（方案） | 1.静态化生成 2.信息是否正常前端显示 | 王金广 | 90% | 否
|  | 模版管理 | 1.平台、商家端是否正常读取模板信息 | 王金广 | 90% | 否
|  | 活动页面管理 | 1.是否正常显示和创建活动页面链接 2.页面读取链接是否正常显示 |  |  | 否
4 | 设置模块 | 商品类目管理 | 1.类目信息是否正常传给前端和商家端，并保持信息一致 | 朱广源 |  | 是
|  | 商品品牌管理 | 品牌信息是否正常创建，并返回给商家端发布商品中的品牌选择 | 朱广源 |  | 是
|  | 账号管理 |  | 张广宇 |  | 否
|  | 角色权限配置 |  | 张广宇 |  | 否